КОМПЛЕКС МЕР (дорожная карта)

по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,

способствующих формированию современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе

по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности

жизнедеятельности», другим предметным областям, а также внеурочной деятельности и в рамках дополнительных

общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства

на 2020-2022 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Ответственный | Результат | Срок | Соисполнители/исполнители |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Утверждено должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центров в Муниципалитете | руководители МОУО,муниципальный координатор | приказ комитета по образованию Муниципалитета | 20.12.201920.12.202020.12.2021  | комитет по образованию Муниципалитета |
| Сведения о должностном лице, ответственном за создание и функционирование Центров в Муниципалитете, направлены региональному оператору |
| 2 | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры | руководитель МОУОмуниципальный координатор | приказ комитета по образованию Муниципалитета | 20.12.201920.12.202020.12.2021  | комитет по образованию Муниципалитета |
| 3 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров на год | руководитель МОУО муниципальный координатор | приказ комитета по образованию Муниципалитета | 20.12.201920.12.202020.12.2021  | комитет по образованию Муниципалитета |
| 4 | Утверждено Положение о деятельности Центров на территории Муниципалитета | руководитель МОУО муниципальный координатор | приказ комитета по образованию Муниципалитета | 20.12.201920.12.202020.12.2021  | комитет по образованию Муниципалитета |
| 5 | Утверждены дизайн-проект и зонирование Центров | руководитель МОУОмуниципальный координатор | приказ комитета по образованию Муниципалитета | 20.12.201920.12.202020.12.2021  | комитет по образованию Муниципалитета |
| 6 | Представлена информация об объемах средств операционных расходов на функционирование Центров по статьям расходов (прочие несоциальные выплаты (суточные), транспортные услуги (проезд и проживание педагогов и детей на соревнованиях), транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд и проживание педагогов во время обучения), увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов), иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) | муниципальный координатор | приказ комитета по образованию муниципалитета | 20.12.201920.12.202020.12.2021  | комитет по образованию муниципалитета |
| 7 | Перечень оборудования согласно методическим рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации доведен до сведения муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры | муниципальный координатор | Приказ Министерства образования и науки Алтайского края, направленный в муниципалитет | 20.01.2020 20.01.202120.01.2022 | комитет по образованию Муниципалитета |
| 8 | Заключено соглашение по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Муниципалитета  | глава администрации Муниципалитета | Соглашение между Министерством образования и науки Алтайского края и Администрацией Муниципалитета | 05.02.2020, далее по необходимости | комитет по образованию Муниципалитета |
| 9 | Сформирован штат сотрудников в структурных подразделениях муниципальных общеобразовательных организаций-юридических лиц, на базе которых будут созданы Центры | муниципальный координатор | приказ комитета по образованию муниципалитета | апрель-май2020 апрель-май 2021апрель-май 2022 | руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров,комитет по образованию Муниципалитета |
| 10 | Обеспечен 100 % охват педагогов и сотрудников Центров в курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых в дистанционном и очном форматах | муниципальный координатор,региональный координатор | свидетельство о повышении квалификациидиплом о профессиональной переподготовке | Согласно отдельному графику  | комитет по образованию Муниципалитета |
| 11 | Приведены 2 помещения площадью не менее 40 м2 каждое в соответствие с утвержденным дизайн-проектом и зонированием (проведение ремонтных работ (при необходимости), покраска стен в соответствии с требованиями, изготовление мебели, стендов, вывесок и т.д.) | муниципальный координатор | фотоотчет | 15.08.202015.08.202115.08.2022  | руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров,комитет по образованию Муниципалитета |
| 12 | Получено, установлено, налажено оборудование согласно утвержденному перечню | муниципальный координатор | приказ комитета по образованию Муниципалитетаакты приемки работ, товарные накладные и т.д. | 25.08.2020 25.08.202125.08.2022 | руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров,комитет по образованию Муниципалитета |
| 13 | Предоставлена информация (фотоотчет) в Министерство образования и науки Алтайского края о завершении приведения площадок образовательных организаций в соответствие с фирменными стилем Центров; доставка, установка, наладка оборудования | муниципальный координатор | фотоотчетакты приемки работ, товарные накладные и т.д. | 28.08.202028.08.202128.08.2022 | руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров,комитет по образованию Муниципалитета  |
| 14 | Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей (при необходимости) | муниципальный координатор | лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | 25.08.2020 25.08.202125.08.2022 | руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров,комитет по образованию Муниципалитета |
| 15 | Проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для создания Центров в Алтайском крае целям и задачам Мероприятия | муниципальный координатор, региональный координатор | по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» | 25.11.202025.11.202125.11.2022 | руководители МОУО,руководители общеобразовательных организаций,руководители Центров,Минобрнауки Алтайского края |
| 16 | Открыты Центры в единый день | муниципальный координатор,руководители Центров,региональный координатор | информационное освещение в СМИ | 01.09.202001.09.202101.09.2022 | руководители МОУО,руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров,Минобрнауки Алтайского края |
| 17 | Предоставлены фото и видеоматериалы об открытии Центров в Министерство образования и науки Алтайского края | муниципальный координатор, руководители Центров,региональный координатор | фото и видео материалы | 01.09.202001.09.202101.09.2022 | руководители МОУО,руководители общеобразовательных организаций, руководители Центров,Минобрнауки Алтайского края |