**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ЧАРЫШСКОГО**

**РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

**П Р И К А З**

 05.10.2020 г. с. Чарышское №165

|  |
| --- |
|  «Об утверждении Дорожной картыорганизации и проведения государственнойитоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Чарышском районе в 2021 году» |

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 22.09.2020 №1138, в целях организации качественной подготовки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Чарышском районе в 2021 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Чарышском районе в 2021 году.
2. Руководителям общеобразовательных организаций разместить данный приказ на официальных сайтах школ в срок до 08.10.2020 г.
3. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на Бебенову Е.В., ведущего специалиста комитета по образованию, контроль оставляю за собой.

Председатель комитета по образованию С.И. Хохлов

Бебенова Е.В. 22386

|  |
| --- |
| Приложение к приказу председателякомитета по образованиюот «\_\_05\_»\_\_\_10\_\_2020 г. |

**«Дорожная карта»**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образованию на 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Тематика мероприятия** | **Срок** | **Ответственные**  |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | Анализ результатов участия в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2018-2019 учебного года. Подготовка статистических и аналитических материалов об участии в ГИА-2020 | Октябрь-ноябрь2020 г. | Бебенова Е.В.учителя-предметники |
|  | Участие в работе предметных секций в рамках августовской педагогической конференции тематического блока: «Использование результатов государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования для разработки мер, направленных на коррекцию методических ресурсов для повышения качества образования»  | Август 2020 г. | Бебенова Е.В.учителя-предметники  |
|  | Участие в совещании комитета Администрации Чарышского района по образованию с руководителями образовательных организаций «Анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся в 2019 году и разработка основных направлений повышения качества подготовки обучающихся 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации в 2021 году» | Октябрь 2020 г. | Бебенова Е.В. |
| **2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования** |
|  | Привлечение педагогической общественности к об­суждению результатов процедур оценки качества общего образования и государственных итоговых аттестаций (ГИА-9, ГИА-11), диагностических процедур в 10 классах:- Межрегиональная научно-практическая конфе­ренция профессиональных сообществ по вопросам модернизации технологий и содержания обуче­ния в соответствии с федеральным государствен­ным стандартом;- окружные совещания «Актуальные задачи разви­тия системы образования Алтайского края на со­временном этапе» | сентябрь 2020октябрь 2020 | Бебенова Е.В.Руководители ОО |
|  | Организация участия школ во Всероссийских про­верочных работах (4,5,6,7,8,11 кл.) | март-май2021 | Бебенова Е.В.Руководители ОО |
|  | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы му­ниципальных и школьных МО, муниципальных ме­тодических служб, при осуществлении контрольно­ надзорной деятельности | в течение 2020-2021 учебного го­да | Бебенова Е.В.Руководители ОО |
|  | Организация работы с обучающимися, не получив­шими аттестат об основном общем или среднем об­щем образовании (индивидуальные занятия, кон­сультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки | июль-сентябрь2021 | Бебенова Е.В.Руководители ОО |
|  | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки; | в течение 2020-2021 учебного го­да | Бебенова Е.В.Руководители ОО |
| **3. Правовое обеспечение** |
|  | Разработка и утверждение «Дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Чарышского района |  Октябрь 2020 г. | Бебенова Е.В. |
|  | ГИА-9:- утверждение порядка подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку  | ноябрь 2020 | Бебенова Е.В. |
|  | - утверждение сроков и мест регистрации на про­хождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9); | ноябрь 2020 | Бебенова Е.В. |
|  | - утверждение мест регистрации и сроков проведе­ния итогового собеседования по русскому языку  | декабрь 2020 | Бебенова Е.В. |
|  | -утверждение сроков, мест и порядка информиро­вания о результатах итогового собеседования по русскому языку; | декабрь 2020 | Бебенова Е.В. |
|  | - утверждение сроков, мест и порядка информиро­вания о результатах ГИА-9; | февраль 2021 | Бебенова Е.В. |
|  | - о проведении досрочного периода ГИА - 9 в 2021 году; | март 2021 | Бебенова Е.В. руководители образовательных организаций |
|  | - утверждение персонального списка лиц, привле­каемых к проведению ГИА-9 (руководители пунк­тов проведения экзаменов (далее - ППЭ), техниче­ские специалисты, ассистенты, организаторы); | май 2021 | Бебенова Е.В. руководители образовательных организаций |
|  | -о проведении дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА - 9 в 2021 году | июль 2021 | руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
|  | ГИА-11:- назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2021 году; | октябрь 2020 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
|  | - утверждение мест подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении); | сентябрь 2020 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
|  | - утверждение сроков и мест регистрации на про­хождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об­разования (далее - ГИА-11); | ноябрь 2020 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
|  | - о проведении ГИА-11 в досрочный период; | февраль 2021 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
|  | - утверждение персонального списка лиц, привле­каемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организато­ры, медицинские работники); | май 2021 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
|  | - о проведении ГИА-11 в дополнительный (сен­тябрьский) период. | июнь 2021 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
|  | Приведение муниципальной правовой документа­ции, отражающей работу по организации и прове­дению ГИА-9 и ГИА-11, в соответствие с феде­ральными нормативными правовыми актами, пра­вовыми актами Минобрнауки Алтайского края | в течение учебно­го года | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
| **4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** |
|  | - организация видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ;- приобретение картриджей для ППЭ, картриджей и комплектов для РЦОИ;- приобретение бумаги, канцелярских товаров, кон­ертов, воды, CD дисков (для работы РЦОИ, кон­фликтной, предметной комиссий);- техническое оснащение РЦОИ;- приобретение ПО для проведения ГИА-9. | февраль 2021февраль 2021март 2021март 2021март 2021 | Бебенова Е.В. |
|  |  Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государ­ственной итоговой аттестации | август, сентябрь2021 | Бебенова Е.В. |
| **5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 5.1 | Участие в серии вебинаров по ак­туальным вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 для лиц, ответственных за прове­дение ГИА-9 и ГИА-11, внесение сведений в регио­нальную информационную систему и работу с сер­висом файлообмена в муниципальных районах/городских округах Алтайского края | ноябрь 2020февраль-апрель2021 | Бебенова Е.В. |
| 5.2 | на муниципальном уровне обучение по проведениюГИА-9: организаторов ППЭ | январь-апрель2021 | Бебенова Е.В. |
| 5.3 | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА-9.ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведениюГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9:апрель, май 2021для ГИА-11:февраль-май 2021 | Бебенова Е.В. |
| 5.4 | Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических спе­циалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, технологии передачи КИМ по сети Интернет, печати КИМ в аудиториях, сканиро­вания ЭМ в ППЭ | март - июль 2021 | Бебенова Е.В. |
| 5.5 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ):- организация работы в муниципальных районах/городских округах края психолого-медикопедагогических комиссий; - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; - мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение года февраль-март 2021 во время проведения ГИА | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
| **6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** |
| 6.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 годуиз числа:- выпускников ОО текущего учебного года;- лиц, не прошедших ГИА в 2021 году;- лиц с ограниченными возможностями здоровья,инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 декабря 2020 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
| 6.2. | Внесение сведений в региональную информацион­ную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными по­становлением Правительства Российской Федера­ции от 31 августа 2013 года № 755:- пункты проведения экзаменов;- аудитории ППЭ;- участники ГИА категории выпускники текущегогода;- члены ГЭК, которым предполагается выдача клю­ча шифрования на носителях;- технические специалисты;- участники ГИА всех категорий с указанием пе­речня учебных предметов;- заказ экзаменационных материалов для проведе­ния ЕГЭ;- распределение участников на экзамены по ППЭ;- работники ППЭ (руководители, организаторы,технические специалисты, медицинские работники,ассистенты), члены предметных комиссий, членыГЭК, которым не предполагается выдача ключашифрования на носителях;- прикрепление работников к ППЭ;- назначение работников ППЭ на экзамены. | в соответствии сПорядком прове­дения ГИА-9 иГИА-11, графикомФЦТ | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
| 6.3. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения):- обучение на муниципальном уровне экспертов пооцениванию итогового сочинения (изложения);- печать и выдача бланков итогового сочинения(изложения);- сканирование бланков итогового сочинения (из­ложения), обработка результатов- организация и проведение повторного итоговогосочинения (изложения) в дополнительные срокидля обучающихся, получивших неудовлетворитель­ный результат | ноябрь 2020декабрь 2020декабрь 2020февраль, май 2021 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
| 6.4. | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ(под роспись) | март-сентябрь2021 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
| 6.5. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период 2021 года:- определение ППЭ в досрочный период;- утверждение списка лиц, привлекаемых к ГИА вдосрочный период;- утверждение состава предметных комиссий;- проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | март 2021 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
| 6.6. | Организация и подготовка к проведению ГИА-9,ГИА-11 по обязательным учебным предметам в до­полнительный (сентябрьский) период 2021 года:- сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в допол­нительный период;— проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | август 2021 годасентябрь-октябрь2021 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
| 6.7 | Проверка готовности систем видеонаблюдения вППЭ, местах обработки ЭМ,  | март-май 2021 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
| 6.8 | Организация ГИА для выпускников с ОВЗ: Создание условий в ППЭ для выпускников с огра­ниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): организация работы в муниципальных районах/городских округах края психолого-медико­-педагогических комиссий; - сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому;- мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвали­дов;- создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение годафевраль-март 2021 во время проведе­ния ГИА | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
| 6.9 | Подведение итогов ГИА-2021 на совещании с руко­водителями МОУО и образовательных организаций  | октябрь 2021 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
| **7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
|  | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 на селекторных совещаниях с руководите­лями  | в течение 2020-2021 учебного го­да | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
|  | Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в рамках краевого родительского собрания | в течение 2020-2021 учебного го­да | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
|  | Проведение:— родительских собраний в общеобразователь­ных организациях края;- консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представите­ лями) | в течение 2020-2021 учебного го­да | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
|  | Размещение в СМИ информации: по ГИА-9:- о сроках и местах регистрации для участия в ито­говом собеседовании по русскому языку;- о сроках и местах подачи заявлений на прохож­дение ГИА-9 по учебным предметам;- о сроках проведения ГИА-9;- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотре­ния апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о ре­зультатах ГИА-9по ГИА-11:- о сроках и местах регистрации для участия в на­писании итогового сочинения;- о сроках и местах подачи заявлений на прохожде­ние ГИА-11;- о сроках проведения итогового сочинения (изло­жения);- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотре­ния апелляций;- о сроках, местах и порядке информирования о ре­зультатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | до 31.12.2020до 31.12.2020до 01.04.2021до 20.03.2021до 20.04 2021до 01.10.2020до 01.12.2020до 15.10.2020до 20.02.2021до 01.11.2020до 20.04.2021 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
|  | Организация работы школьных психологов, ТПМПК по во­просу подготовки обучающихся к ГИА - 9 и ГИА -11 | в течение 2020-2021 учебного го­да | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
| **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 8.1. | Проведение мониторинга общеобразова­тельных организаций (выборочно) по вопросу на­личия актуальной информации по организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | декабрь 2020апрель 2021 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |
| 8.2. | Проверка готовности ППЭ | март, май,август 2021 | Руководители образовательных организаций;Бебенова Е.В. |